## Sheet1
完成情况%
近期主要任务 | 以CVPR为调研对象，询问老师，查资料，网上问，考察深度学习和slam结合的可行性，确定方向后开始研究细分方向，直到出论文。确定方向后买电脑。激光SLAM是目前比较成熟的定位导航方案，视觉SLAM是未来研究的主流方向。先研究视觉SLAM方向，出论文后，若工作则学习slam和导航，决定读博则继续研究视觉SLAM
次要任务 | 注意每周或2周看一篇不太相关的论文，了解其他slam相关知识。以ORB-SLAM2为参考，将代码移植到树莓派，看计算机视觉中的多视角几何、概率机器人、机器人学中的状态估计，注意方程的求解方法。 掌握SLAM视觉几何计算方法、图像处理原理，包括线性方程求解方法等，通过各个方向主流开源程序加以理解：基于特征（ORB-SLAM2）-单目+IMU（okvis）-半稠密（LSD-SLAM）-稠密-深度学习。注意手推重要计算过程和手撕代码
具体相关任务
1 | slam与深度学习结合方向
2 | 大量看论文后，总结写作方法，先上网查方法问老师
3 | 了解组装能跑深度学习电脑
4 | 尝试将orb移植到树莓派（单片机程序之后）
5 | ORB-SLAM2程序（优先，搞透彻，搞清楚来龙去脉，把传统的搞明白）过第二遍代码时争取解决所有记录的问题 | 70%
6 | 并发的处理《C++并发编程实战(中文版)》 | 30%
7 | 多视角、概率机器人、机器人学中状态估计理论书 | 10%
8 | cmake《cmake实践》 | 100%
9 | ros系统，会简单使用 | 100%
10 | slam与imu的结合 | 100%
11 | 注意轻量形神经网络
12 | linux、C++书
13 | Direct Sparse Odometry (DSO)-光流法
14 | LSD-SLAM(最好的直接法）PTAM（orb前最好）
15 | 待了解网络：Resnet、faster R-CNN、GoogLeNet、VGG
16 | IMU+slam：okivs、nis、vins、MSCKF-SLAM（EKF-slam改进） | 100%
17 | KF、EKF | 100%
18 | 熟练掌握建模和仿真（gazebo）的方法，达到毕业要求后，尝试在仿真环境下学习强化学习，用于路径规划等
19 | RTOS：freertos，看情况，ros可以在rtos上用
20 | 掌握ROS1后学习ROS2，ROS2弥补了ROS1很多缺陷，能更好产品化
21 | 搭好平台实现slam后，重点关注paper_method中总结的有关机器人和slam的文章
第1周计划 | 2019.9.12开始：目标是先使实物能动起来，闲下来时再搭仿真环境，重点在slam | 完成情况
1 | cmake《cmake实践》 | 100%
2 | 古月居ros书,使用ros启动kinect和YDLIDAR | 100%
3 |  | 100%
4 | orb-slam2，以视觉为核心，发现不足后，想办法用其他传感器弥补
5 | 了解激光slam（cartographer）及与orbslam2的结合
第2周计划 |  | 完成情况
1
2
3
4
5
第3周计划 | 机器人接口 | 完成情况
1 | 下载驱动器win10调试软件，开环控制使驱动器输出电压（先不能接电机），阅读相关文件 | 100%
2 | 在Ubuntu上编写usb程序根据通信协议实现功能 | 100%
3 | 找个经典实例学学（微信群问问等），完成整个机器人ROS框架设计 | 100%
4 | 了解导航功能包及驱动部分，注意其中算法，各功能包之间信号的传递 | 100%
5
第4周计划 | 树莓派 | 完成情况
1 | 视觉slam（orb-slam2）、激光slam（cartographer） | 100%
2 | 导航 | 100%
3 | 导航路径转电机驱动（差速） | 100%
4 | 整体设计（turtlebot3书和源码理解） | 100%
5 | 编程实现
第5周计划 | 树莓派方案 | 完成情况
1 | 方案1：用自己的 | 100%
2
3
4
5
第6周计划 | 卢泉调研报告：两轮机器人调研报告，顺便自己对所有工作做一些总结 | 完成情况
1 | 首先介绍ros和turtlebot3，然后介绍从slam、导航等几个重要部分，重点突出视觉slam，加上深度学习 | 100%
2
3
4
5
第7周计划 | 过年回家对这两年学习总结进行回顾整理发布到CSDN，注意代码和总结中是否存在侵权问题 | 完成情况
1 | 对总结进行提炼，找出难点和自己总结点，最后保持两个版本
2 | 从整体架构进行整合，像写书一样
3
4
5
第8周计划看的论文 | 以Reference形式列出 | 完成情况
1
2
3
4
5
第9周计划看的论文 | 以Reference形式列出 | 完成情况
1
2
3
4
5
第10周计划看的论文 | 以Reference形式列出 | 完成情况
1
2
3
4
5
第11周计划看的论文 | 以Reference形式列出 | 完成情况
1
2
3
4
5
第12周计划看的论文 | 开始学习SLAM | 完成情况
1
2
3
4
5
第13周计划看的论文 | 以Reference形式列出 | 完成情况
1
2
3
4
5
第14周计划看的论文 |  | 完成情况
1
2
3
4
5
第15周计划看的论文 | 以Reference形式列出 | 完成情况
1
2
3
4
5
第16周计划看的论文 |  | 完成情况
1
2
3
4
5
第17周计划看的论文 | 以Reference形式列出 | 完成情况
1
2
3
4
5
第18周计划看的论文 | 以Reference形式列出 | 完成情况
1
2
3
4
5
第19周计划看的论文 | 以Reference形式列出 | 完成情况
1
2
3
4
5
第20周计划看的论文 | 以Reference形式列出 | 完成情况
1
2
3
4
5